**Цель**: создание условий в дошкольной образовательной организации для поэтапного введения ФГОС ДО

**Задачи**

* Создать организационно-управленческие условия введения ФГОС ДО;
* Разработать пакет нормативно-правовых документов и локальных актов, регламентирующих процесс освоения практики введения

 ФГОС на уровне детского сада;

* Организовать повышение профессиональной компетентности педагогов детского сада;
* Разработать концептуальную модель работы с родителями в условиях введения ФГОС ДО;
* Совершенствовать материально-техническую базу детского сада для обеспечения процесса введения ФГОС ДО;
* Создать организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО;

**Ожидаемые результаты:**

* Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в детском саду;
* Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО ;
* Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО;
* Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО;
* Разработана концептуальная модель работы с родителями в условиях введения ФГОС ДО;
* Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по введению ФГОС ДО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат /****контрольные показатели** |
| **1. Нормативно-правовое, методическое и аналитического обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 1.1. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | Весь период | Рабочая группа | Создан банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО, содержащий:Закон «Об образовании в РФ»:Приказ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» №1155 от 17.10.2013г.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО ООП дошкольной организации,Методические рекомендации о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая . N . Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»».Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н г. Москва"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"Приказ ДО ЯО «Об организации введения ФГОС дошкольного образования»Приказ Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск от 04.02.2014 №01-03/9-1 «Об организации введения ФГОС дошкольного образования»Другие поступающие документы. |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана-графика внедрения ФГОС дошкольного образования в дошкольной организации на основе письма Минобрнауки России, Приказа Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск от 04.02.2014 №01-03/9-1 «Об организации введения ФГОС дошкольного образования» | Апрель 2014 | Рабочая группа | Разработан и утвержден план-график введения ФГОС ДО введению ФГОС ДО.Приказ о разработке и утверждении плана внедрения ФГОС дошкольного образования в дошкольной организации. |
| 1.3 | Внесение изменений и дополнений в Устав детского сада | В течение 2014 | Заведующий, старший воспитатель | Внесены изменения и дополнения в Устав детского садаПриказ о внесении изменений в Устав детского сада. |
| 1.4. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО  | В течение года | Заведующий | Внесены изменения в приказы, локальные акты учреждения:* Приказ о проведении анализа готовности детского сада к введению ФГОС ДО.
* Приказ о внесении изменений в договор с родителями (законными представителями) в соответствии с Законом «Об образовании» и ФГОС ДО.
* Приказ о разработке основной образовательной программы.
* Положение о функционировании тематического блога на сайте детского сада «Введения ФГОС дошкольного образования в практику работы детского сада» и банка цифровых образовательных ресурсов.
* -Положение о деятельности рабочей группы
 |
| 1.5. | Корректировка должностных инструкций педагогических работников детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО и Профессиональным стандартом педагога | Декабрь 2014 | Заведующий | Издан приказ о внесении изменений в должностные инструкции педагогических работниковвнесены изменения в должностные инструкции |
| 1.6. | Выбор примерной образовательной программы из федерального реестра примерных образовательных программ  | В течение 2014 | Педагогический совет | Определена примерная образовательная программа |
| 1.7. | Корректировка (до утверждения федерального реестра примерных образовательных программ) основной образовательной программы детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДОРазработка основной образовательной программы детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Сентябрь -октябрь 2014В течении 2 месяцев после утверждения реестра примерных образовательных программ | Рабочая группа | Программа скорректирована в соответствие с ФГОС дошкольного образованияОпределена система мероприятий по подготовке, составлен план действий.Разработана основная образовательная программа детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 1.8. | Обсуждение и утверждение ООП детского сада | 2015 | Заведующий Старший воспитательРабочая группа | -Организовано обсуждение ООП на педагогическом совете -Протокол педсовета-Издан приказ об утверждении ООП-Обсуждение ООП с родительской общественностью-Протокол заседания родительского комитета-Приказ о заседании Родительского комитета «Проект ООП ДО» (решение зафиксировано в проколе решения заседания). |
| 1.9. | Разработка Программы развития детского сада с учетом требовании ФГОС дошкольного образованияУтверждение Программы развития детского сада с учетом требований ФГОС дошкольного образования | В течение 2014- 2015Декабрь 2015 | Администрация Старший воспитательРабочая группа | Разработана и утверждена Программа развития детского сада |
| 1.10. | Анализ готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО |  2014 | Заведующий, старший воспитатель | Определен уровень готовности учреждения и коллектива к введению ФГОС ДО; Составлена аналитическая справка(приложение)  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат /****контрольные показатели** |
| **2. Организационное обеспечение** |
| 2.1. | Организация деятельности рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО | Апрель 2014 | Заведующий, старший воспитатель |  Составлена циклограмма деятельности и план деятельности рабочей группы |
| 2.2. | Изучение стратегической командой нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО | В течение всего периода | Рабочая группа | Изучена нормативно-правовая база по введению ФГОС ДОПодготовлен дайджест документов для педагогических работников детского сада |
| 2.3. | Создание системы методической работы по сопровождению педагогов в процессе введения ФГОС ДО  |  постоянно | Заведующий, старший воспитатель, педагоги | Разработана система методической работы, включающая в себя разнообразные виды и формы сопровождения педагогов в процессе введения ФГОС ДОУтвержден план методической работы |
| 2.4. | Организация постоянно-действующего семинара в помощь педагогам по изучению ФГОС ДО, эффективных технологий воспитания и развития детей | В течении 2014 -2015 . | Старший воспитатель | Организован ПДС, разработана программа его проведения Составлен график проведения ПДС |
| 2.5. | Разработка плана повышения квалификации педагогических кадров | Сентябрь 2014. | Заведующий, старший воспитатель | Разработан план повышения квалификации педагогических кадров |
| 2.6. | Ознакомление с опытом введения ФГОС ДО в других регионах через средства массовой информацииСоздание банка информационных ресурсов педагогического опыта | постоянно | Заведующий, старший воспитатель, педагоги | Создан банк информационных ресурсов педагогического опытаСоздана картотека педагогического опыта введения ФГОС ДО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат /контрольные показатели** |
| **3. Кадровое обеспечение** |
| 3.1. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС дошкольного образования  | Весь период | Старший воспитатель | Создан план-график повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС дошкольного образования на 2014 – 2016 г.г.Разработаны индивидуальные планы самообразования педагогов. |
| 3.2. | Повышение квалификации педагогических кадров на муниципальном уровне по вопросам введения ФГОС ДО | Весь период. | Старший воспитатель | Созданы условия для повышения квалификации педагогических кадров на муниципальном уровне по вопросам введения ФГОС ДОПедагоги принимают участие в:* вебинарах, ММО, семинарах, практикумах, мастер-классов и др.(сертификаты участия).
* работе тематических сайтов и блогов.
* Открытом университете.
* проблемных, творческих группах, клубах на муниципальном уровне и уровне детского сада.
 |
| 3.3. | Сопровождение молодых педагогов по вопросам введения ФГОС ДО. | Весь период | СтаршийВоспитатель, педагоги-наставники | Составлен план сопровождения молодых педагогов по вопросам введения ФГОС ДО.Осуществлено сопровождение молодых педагогов |
| 3.5. | Ознакомление педагогических работников образовательной организации с новыми должностными инструкциями, разработанными в соответствии с требованиями ФГОС ДО | декабрь 2014  | Заведующий | Педагогические работники ознакомлены с должностными инструкциями |
| 3.6. | Разработка и утверждение Программы развития и обновления кадров | В течение 2014-2015 | Администрация Старший воспитательРабочая группа | Разработана и утверждена Программа развития и обновления кадров  |
| 3.7. | Реализация Программы развития и обновления кадров | Весь период  | Заведующий, старший воспитатель, педагоги | Осуществлена реализация Программы развития и обновления кадров |
| 3.8. | Разработка раздела годового плана методической работы с кадрами с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО | Май-сентябрь 2014 | Заведующий, старший воспитатель | Разработан годовой план методической работы с педагогическими кадрами, включающий разные формы и методы  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат /****контрольные показатели** |
| **4. Финансово-экономическое обеспечение** |
| **4.1.** | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.  | Март 2014 | заведующий | Определён объём расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО |
| **4.2.** | Составление плана закупок и его осуществление для организации развивающей предметно-пространственной среды | Весь период | заведующий | Составлен план закупокОсуществлена реализация плана закупок  |
| **4.3.** | Стимулирование педагогических работников по итогам организации введения ФГОС ДО в детском саду |  Весь период | заведующий | Протоколы заседания комиссии |
| **5. Информационное обеспечение** |
| 5.1. | Информационно-методическое сопровождение педагогов о ходе реализации плана действий по введению ФГОС дошкольного образования (в рамках плана-графика) через:* Сайт образовательной организации;
* Педагогические советы;
* Семинары;
* Крнсультации;
* Информационные стенды;

Публикации (электронная и бумажная версия) | В течение всего периода | ЗаведующийСтарший воспитатель | Оформлены и размещены материалы информационного сопровождения |
| 5.2. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОО в соответствии с ФГОС ДО. | Весь период | Старший воспитатель | Скомплектована библиотека методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. |
| 5.3 | Информирование родителей (законных представителей) и общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через использования различных форм  | В течение всего периода | ЗаведующийСтарший воспитатель, воспитатели групп, специалисты | Родители и общественность ознакомлены на заседании родительского собрания и родительского комитета, через сайт и наглядную информацию. |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат /****контрольные показатели** |
| **6. Материально-техническое обеспечение** |
| 6.1. | Составление плана материально-технического обеспечения детского сада в соответствии с ФГОС ДО | Поэтапно | ЗаведующийСтарший воспитатель | Проведен анализ материально-технического обеспечения детского сада, выявлены несоответствия.Составлен план мероприятий по устранению выявленных несоответствий материально-технического обеспечения детского сада в соответствии с ФГОС ДО |
| 6.2. | Программно-методическое обеспечение процесса введения ФГОС ДО | Март – апрель 2014 | Старший воспитатель | Процесс введения ФГОС обеспечен методическими материалами по вопросам введения ФГОС ДО.Создан тематический сайт «Введение ФГОС ДО в практику работы детского сада», включающий методические и дидактические материалы. |
| 6.3 | Материально-техническое обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | поэтапно | ЗаведующийСтарший воспитатель | Осуществлено материально-техническое обеспечение, восполнены недостающие дефициты выявленные в ходе анализа. |
| 6.4 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условийв соответствии с требованиям ФГОС | постоянно | Заведующий, старший воспитатель, старшая медсестра | Обеспечено соответствие санитарно-гигиенических условий |